## Sheet1
Predicted | [7 empty] | Actual | [7 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All
2021-11-09 | 26 | 19 | 10 | 19 | 7 | 7 | 88 | 2021-11-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-29 | 26 | 19 | 10 | 19 | 7 | 7 | 88
2021-11-10 | 23.4 | 17.1 | 9 | 17.1 | 6.3 | 6.3 | 79.2 | 2021-11-10 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.25 | 1.5 | 4.25 | 2021-10-30 | 25 | 18.5 | 10 | 18 | 6.75 | 5.5 | 87
2021-11-11 | 20.8 | 15.2 | 8 | 15.2 | 5.6 | 5.6 | 70.4 | 2021-11-11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2021-10-31 | 23 | 18.5 | 9 | 16 | 6.75 | 5.5 | 82.75
2021-11-12 | 18.2 | 13.3 | 7 | 13.3 | 4.9 | 4.9 | 61.6 | 2021-11-12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 6.25 | 2021-11-01 | 22 | 16.5 | 9 | 14 | 6.5 | 4.5 | 77.75
2021-11-13 | 15.6 | 11.4 | 6 | 11.4 | 4.2 | 4.2 | 52.8 | 2021-11-13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2021-11-02 | 20 | 15.5 | 9 | 14 | 6.5 | 3.5 | 71.5
2021-11-14 | 13 | 9.5 | 5 | 9.5 | 3.5 | 3.5 | 44 | 2021-11-14 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 2021-11-03 | 19 | 15 | 8 | 14 | 6.5 | 2.5 | 67.5
2021-11-15 | 10.4 | 7.6 | 4 | 7.6 | 2.8 | 2.8 | 35.2 | 2021-11-15 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2021-11-04 | 17 | 15 | 8 | 13.5 | 6.5 | 2.5 | 64
2021-11-16 | 7.8 | 5.7 | 3 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 26.4 | 2021-11-16 | 1 | 2 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0 | 5 | 2021-11-05 | 16 | 13 | 7 | 12.75 | 6.25 | 2.5 | 61.5
2021-11-17 | 5.2 | 3.8 | 2 | 3.8 | 1.4 | 1.4 | 17.6 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021-11-06 | 16 | 13 | 7 | 12.75 | 4.25 | 2.5 | 56.5
2021-11-18 | 2.6 | 1.9 | 1 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 8.8 | 2021-11-18 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 2021-11-07 | 16 | 12 | 6 | 12.25 | 3.25 | 2.5 | 54.5
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-19 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2021-11-08 | 15 | 11.5 | 6 | 12.25 | 3.25 | 2.5 | 51
Total | 26 | 19 | 10 | 19 | 7 | 7 | 88 | Total | 12 | 7.5 | 4 | 6.75 | 3.75 | 4.5 | 38.5 | [8 empty] | % Error | Sprint | Team
[25 empty] | 3 | -25%
[25 empty] | 4 | -21%
[25 empty] | 5 | -56%