## Sheet1
Predicted | [7 empty] | Actual | [7 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All
2021-10-29 | [7 empty] | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 53
2021-10-30 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 2021-10-30 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4.5 | 53
2021-10-31 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-10-31 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2021-10-31 | 9 | 8.5 | 10 | 6 | 9 | 4.5 | 49.5
2021-11-01 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-01 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 2021-11-01 | 8.5 | 8.5 | 10 | 4 | 8.5 | 3.5 | 47
2021-11-02 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-02 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 1 | 5.75 | 2021-11-02 | 8 | 6.5 | 8 | 4 | 8.25 | 2.5 | 43
2021-11-03 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-03 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2021-11-03 | 7 | 4.5 | 6 | 4 | 8.25 | 1.5 | 37.25
2021-11-04 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-04 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 2021-11-04 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 31.25
2021-11-05 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-05 | 1 | 2 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 4.75 | 2021-11-05 | 4 | 1.5 | 2 | 2.75 | 8.25 | 1.5 | 24.75
2021-11-06 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-06 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 2021-11-06 | 3.5 | 1.5 | 2 | 2.75 | 6.25 | 1.5 | 20
2021-11-07 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-07 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2021-11-07 | 3 | 1.5 | 2 | 2.25 | 5.25 | 1.5 | 17.5
2021-11-08 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-08 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2021-11-08 | 2 | 1 | 2 | 2.25 | 5.25 | 1.5 | 15.5
2021-11-09 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 4.8 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 2 | 1 | 2 | 2.25 | 5.25 | 1.5 | 14
Total | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 53 | Total | 7 | 8 | 8 | 6.75 | 4.75 | 4.5 | 39 | [8 empty] | % Error | Sprint | Team
[25 empty] | 3 | -25%
[25 empty] | 4 | -21%
Predicted
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All
2021-10-29
2021-10-30 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 53
2021-10-31 | 8.1 | 8.1 | 9 | 8.1 | 9 | 5.4 | 47.7
2021-11-01 | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.2 | 8 | 4.8 | 42.4
2021-11-02 | 6.3 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 4.2 | 37.1
2021-11-03 | 5.4 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 3.6 | 31.8
2021-11-04 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 26.5
2021-11-05 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 2.4 | 21.2
2021-11-06 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3 | 1.8 | 15.9
2021-11-07 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.2 | 10.6
2021-11-08 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 5.3
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 53