## Sheet1
Predicted | [8 empty] | Actual | [8 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Rifat | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Rifat | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Rifat | Jacob | All
2021-02-08 | 31 | 22 | 18 | 15 | 17 | 30 | 24 | 157 | 2021-02-08 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18.5 | 2021-02-08 | 31 | 22 | 18 | 15 | 17 | 30 | 24 | 157
2021-02-09 | 27 | 18.71 | 14.57 | 12.86 | 15 | 25.7 | 20.6 | 134.44 | 2021-02-09 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2021-02-09 | 23 | 17.5 | 16 | 10 | 14 | 23 | 18 | 121.5
2021-02-10 | 23 | 15.42 | 11.14 | 10.72 | 13 | 21.4 | 17.2 | 111.88 | 2021-02-10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2021-02-10 | 20 | 15.5 | 12 | 9 | 12 | 21 | 15 | 104.5
2021-02-11 | 19 | 12.13 | 7.71 | 8.58 | 11 | 17.1 | 13.8 | 89.32 | 2021-02-11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2021-02-11 | 20 | 11.5 | 9 | 9 | 9 | 21 | 13 | 92.5
2021-02-12 | 15 | 8.84 | 4.28 | 6.44 | 9 | 12.8 | 10.4 | 66.76 | 2021-02-12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2021-02-12 | 18 | 11.5 | 7 | 5 | 7 | 20 | 13 | 81.5
2021-02-13 | 11 | 5.55 | 0.85 | 4.3 | 7 | 8.5 | 7 | 44.2 | 2021-02-13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 2021-02-13 | 14 | 8.5 | 2 | 3 | 7 | 16 | 9 | 59.5
2021-02-14 | 7 | 2.26 | -2.58 | 2.16 | 5 | 4.2 | 3.6 | 21.64 | 2021-02-14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2021-02-14 | 10 | 6.5 | 2 | -3 | 6 | 14 | 6 | 41.5
2021-02-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2021-02-15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 24 | 2021-02-15 | 5 | 1.5 | -1 | -3 | 2 | 9 | 4 | 17.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 31 | 22 | 18 | 15 | 17 | 30 | 24 | 157 | Total | 26 | 20.5 | 19 | 18 | 15 | 21 | 20 | 139.5
156
[26 empty] | % Error | Sprint | Team
[27 empty] | 3 | -25%
[27 empty] | 4 | -21%
[27 empty] | 5 | -56%
[27 empty] | 6 | -19%
[27 empty] | 7 | -15%
[27 empty] | 8 | 11%
[27 empty] | 9 | 13%
Formulas:
Actual = [Predicted]
Burndown Hours Actual = ([Actual])