## Sheet1
Predicted | [7 empty] | Actual | [7 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All
2022-01-27 | 36 | 30 | 12 | 21 | 21 | 26 | 146 | 2022-01-27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | 2022-01-27 | 36 | 30 | 12 | 21 | 21 | 26 | 146
2022-01-28 | 32.7 | 27.3 | 10.9 | 19.1 | 19.1 | 23.6 | 132.7 | 2022-01-28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2022-01-28 | 31 | 25 | 7 | 16 | 15 | 19 | 113
2022-01-29 | 29.4 | 24.6 | 9.8 | 17.2 | 17.2 | 21.2 | 119.4 | 2022-01-29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 10.5 | 2022-01-29 | 28 | 23 | 6 | 15 | 11.5 | 19 | 102.5
2022-01-30 | 26.1 | 21.9 | 8.7 | 15.3 | 15.3 | 18.8 | 106.1 | 2022-01-30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2022-01-30 | 24 | 21 | 6 | 15 | 9.5 | 18 | 93.5
2022-01-31 | 22.8 | 19.2 | 7.6 | 13.4 | 13.4 | 16.4 | 92.8 | 2022-01-31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2022-01-31 | 22 | 21 | 6 | 12 | 8.5 | 16 | 85.5
2022-02-01 | 19.5 | 16.5 | 6.5 | 11.5 | 11.5 | 14 | 79.5 | 2022-02-01 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1.5 | 15.5 | 2022-02-01 | 20 | 17 | 6 | 10 | 2.5 | 14.5 | 70
2022-02-02 | 16.2 | 13.8 | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 11.6 | 66.2 | 2022-02-02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2022-02-02 | 17 | 15 | 6 | 9 | 1.5 | 12.5 | 61
2022-02-03 | 12.9 | 11.1 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 52.9 | 2022-02-03 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 2022-02-03 | 15 | 12.5 | 6 | 9 | 1.5 | 11.5 | 55.5
2022-02-04 | 9.6 | 8.4 | 3.2 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 39.6 | 2022-02-04 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2022-02-04 | 13 | 10.5 | 6 | 7 | 1.5 | 9.5 | 47.5
2022-02-05 | 6.3 | 5.7 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 26.3 | 2022-02-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2022-02-05 | 12 | 9.5 | 6 | 6 | 1.5 | 9.5 | 44.5
2022-02-06 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2022-02-06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022-02-06 | 12 | 6.5 | 6 | 6 | 1.5 | 9.5 | 41.5
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-07 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022-02-07 | 9 | 4.5 | 6 | 6 | 1.5 | 9.5 | 36.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 9 | 4.5 | 6 | 6 | 1.5 | 9.5 | 36.5
Total | 36 | 30 | 12 | 21 | 21 | 26 | 146 | Total | 27 | 25.5 | 6 | 15 | 19.5 | 16.5 | 109.5
[23 empty] | % Error | Sprint | Team
[24 empty] | 3 | -25%
[24 empty] | 4 | -21%
[24 empty] | 5 | -56%
[24 empty] | 6 | -19%
[24 empty] | 7 | -15%
[24 empty] | 8 | 11%
Formulas:
Burndown Hours Actual = ([Actual])