## Sheet1
Predicted Hours | [6 empty] | Actual Hours | [6 empty] | Burndown Hours Predicted | [6 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob
2021-09-28 | [6 empty] | 2021-09-28 | [6 empty] | 2021-09-28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 2021-09-28 | 21 | 20 | 20 | 18.5 | 21 | 17.5
2021-09-29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2021-09-29 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2021-09-29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 2021-09-29 | 18 | 18 | 17 | 13.5 | 19 | 15.5
2021-09-30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2021-09-30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 2021-09-30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 2021-09-30 | 14 | 14 | 13 | 10.5 | 15 | 14
2021-10-01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2021-10-01 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2021-10-01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2021-10-01 | 9 | 8 | 11 | 6.5 | 12 | 11
2021-10-02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2021-10-02 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2021-10-02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2021-10-02 | 3 | 5 | 7 | 4.5 | 7 | 7
2021-10-03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2021-10-03 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 2021-10-03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2021-10-03 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3
2021-10-04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2021-10-04 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-05 | [6 empty] | 2021-10-05 | [6 empty] | 2021-10-05 | [6 empty] | 2021-10-05
EstimatedTotal | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | Total | 21 | 20 | 20 | 18.5 | 21 | 17.5