## Sheet1
Predicted | [7 empty] | Actual | [7 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All
2021-12-06 | 19 | 16 | 16 | 14 | 15 | 10 | 90 | 2021-12-06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2021-12-06 | 19 | 16 | 16 | 14 | 15 | 10 | 90
2021-12-07 | 17.42 | 14.67 | 14.67 | 12.83 | 13.75 | 9.17 | 82.5 | 2021-12-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2021-12-07 | 17 | 11 | 16 | 14 | 14 | 9 | 86
2021-12-08 | 15.69 | 13.34 | 13.34 | 11.66 | 12.5 | 8.34 | 75 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-08 | 17 | 11 | 16 | 14 | 14 | 9 | 86
2021-12-09 | 14.11 | 12.01 | 12.01 | 10.49 | 11.25 | 7.51 | 67.5 | 2021-12-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2021-12-09 | 17 | 10 | 16 | 14 | 13 | 7 | 82
2021-12-10 | 12.53 | 10.68 | 10.68 | 9.32 | 10 | 6.68 | 60 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2021-12-10 | 17 | 10 | 16 | 11 | 13 | 6 | 78
2021-12-11 | 10.95 | 9.35 | 9.35 | 8.15 | 8.75 | 5.85 | 52.5 | 2021-12-11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2021-12-11 | 15 | 9 | 16 | 9 | 11 | 6 | 71
2021-12-12 | 9.37 | 8.02 | 8.02 | 6.98 | 7.5 | 5.02 | 45 | 2021-12-12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2021-12-12 | 12 | 7 | 16 | 8 | 10 | 6 | 64
2021-12-13 | 7.79 | 6.69 | 6.69 | 5.81 | 6.25 | 4.19 | 37.5 | 2021-12-13 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 2021-12-13 | 9 | 4.5 | 16 | 8 | 9 | 6 | 57.5
2021-12-14 | 6.21 | 5.36 | 5.36 | 4.64 | 5 | 3.36 | 30 | 2021-12-14 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 2021-12-14 | 7 | 4 | 16 | 7 | 8 | 4 | 51
2021-12-15 | 4.63 | 4.03 | 4.03 | 3.47 | 3.75 | 2.53 | 22.5 | 2021-12-15 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 2021-12-15 | 5.5 | 4 | 16 | 6 | 7 | 4 | 47.5
2021-12-16 | 3.05 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 15 | 2021-12-16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2021-12-16 | 3.5 | 3 | 14 | 6 | 6 | 4 | 41.5
2021-12-17 | 1.47 | 1.37 | 1.37 | 1.13 | 1.25 | 0.87 | 7.5 | 2021-12-17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2021-12-17 | -0.5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 28.5
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2021-12-18 | -3.5 | -1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 16.5
Total | 19 | 16 | 16 | 14 | 15 | 10 | 90 | Total | 22.5 | 17 | 8 | 14 | 9 | 8 | 78.5
[23 empty] | % Error | Sprint | Team
[24 empty] | 3 | -25%
[24 empty] | 4 | -21%
[24 empty] | 5 | -56%
[24 empty] | 6 | -19%
[24 empty] | 7 | -15%