## Sheet1
Predicted | [7 empty] | Actual | [7 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob | All
2021-11-20 | 39.5 | 27.5 | 14.5 | 38 | 13 | 14 | 146.5 | 2021-11-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2021-11-20 | 39.5 | 27.5 | 14.5 | 38 | 13 | 14 | 146.5
2021-11-21 | 36.68 | 25.54 | 13.46 | 35.43 | 12.07 | 13 | 136.8214 | 2021-11-21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2021-11-21 | 38.5 | 25.5 | 14.5 | 37 | 12 | 12.5 | 140
2021-11-22 | 33.86 | 23.58 | 12.42 | 32.86 | 11.14 | 12 | 127.1429 | 2021-11-22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2021-11-22 | 36.5 | 25.5 | 13.5 | 35 | 10 | 12.5 | 133
2021-11-23 | 31.04 | 21.62 | 11.38 | 30.29 | 10.21 | 11 | 117.4643 | 2021-11-23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2021-11-23 | 33.5 | 24.5 | 13.5 | 33 | 9 | 11.5 | 125
2021-11-24 | 28.22 | 19.66 | 10.34 | 27.72 | 9.28 | 10 | 107.7857 | 2021-11-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2021-11-24 | 31.5 | 24.5 | 13.5 | 33 | 9 | 10.5 | 122
2021-11-25 | 25.4 | 17.7 | 9.3 | 25.15 | 8.35 | 9 | 98.1071 | 2021-11-25 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.5 | 2021-11-25 | 29 | 22.5 | 12.5 | 33 | 7 | 9.5 | 113.5
2021-11-26 | 22.58 | 15.74 | 8.26 | 22.58 | 7.42 | 8 | 88.4286 | 2021-11-26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 3.5 | 15.2 | 2021-11-26 | 26 | 20.5 | 10.5 | 31 | 4.3 | 6 | 98.3
2021-11-27 | 19.76 | 13.78 | 7.22 | 20.01 | 6.49 | 7 | 78.75 | 2021-11-27 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8.5 | 2021-11-27 | 26 | 18 | 9.5 | 31 | 0.3 | 5 | 89.8
2021-11-28 | 16.94 | 11.82 | 6.18 | 17.44 | 5.56 | 6 | 69.0714 | 2021-11-28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2021-11-28 | 23 | 16 | 9.5 | 30 | -1.7 | 1 | 77.8
2021-11-29 | 14.12 | 9.86 | 5.14 | 14.87 | 4.63 | 5 | 59.3929 | 2021-11-29 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.5 | 2021-11-29 | 23 | 14.5 | 8.5 | 28 | -3.7 | 1 | 71.3
2021-11-30 | 11.3 | 7.9 | 4.1 | 12.3 | 3.7 | 4 | 49.7143 | 2021-11-30 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 2021-11-30 | 21 | 12.5 | 7 | 28 | -3.7 | -1 | 63.8
2021-12-01 | 8.48 | 5.94 | 3.06 | 9.73 | 2.77 | 3 | 40.0357 | 2021-12-01 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2021-12-01 | 20 | 9.5 | 6 | 26 | -4.7 | -3 | 53.8
2021-12-02 | 5.66 | 3.98 | 2.02 | 7.16 | 1.84 | 2 | 30.3571 | 2021-12-02 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2021-12-02 | 15 | 6.5 | 5 | 23 | -5.7 | -3 | 40.8
2021-12-03 | 2.84 | 2.02 | 0.98 | 4.59 | 0.91 | 1 | 20.6786 | 2021-12-03 | 4.5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12.5 | 2021-12-03 | 10.5 | 2.5 | 5 | 21 | -6.7 | -4 | 28.3
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2021-12-04 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2021-12-04 | 7.5 | -0.5 | 4 | 18 | -9.7 | -6 | 13.3
Total | 39.5 | 27.5 | 14.5 | 38 | 13 | 14 | 146.5 | Total | 33 | 29 | 10.5 | 20 | 22.7 | 21 | 136.2 | [8 empty] | % Error | Sprint | Team
[25 empty] | 3 | -25%
[25 empty] | 4 | -21%
[25 empty] | 5 | -56%
[25 empty] | 6 | -19%