## Sheet1
Predicted | [8 empty] | Actual | [8 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Rifat | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Rifat | Jacob | All |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Rifat | Jacob | All
2021-02-08 | 28 | 23 | 22 | 15 | 14 | 30 | 24 | 156 | 2021-02-08 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14.5 | 2021-02-08 | 28 | 23 | 22 | 15 | 14 | 30 | 24 | 156
2021-02-09 | 24 | 19.71 | 18.57 | 12.86 | 12 | 25.7 | 20.6 | 133.44 | 2021-02-09 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 20 | 2021-02-09 | 24 | 19.5 | 17 | 10 | 11 | 23 | 17 | 121.5
2021-02-10 | 20 | 16.42 | 15.14 | 10.72 | 10 | 21.4 | 17.2 | 110.88 | 2021-02-10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2021-02-10 | 21 | 16.5 | 15 | 9 | 9 | 23 | 17 | 110.5
2021-02-11 | 16 | 13.13 | 11.71 | 8.58 | 8 | 17.1 | 13.8 | 88.32 | 2021-02-11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2021-02-11 | 17 | 16.5 | 15 | 4 | 7 | 21 | 15 | 95.5
2021-02-12 | 12 | 9.84 | 8.28 | 6.44 | 6 | 12.8 | 10.4 | 65.76 | 2021-02-12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2021-02-12 | 15 | 13.5 | 12 | 4 | 5 | 20 | 12 | 81.5
2021-02-13 | 8 | 6.55 | 4.85 | 4.3 | 4 | 8.5 | 7 | 43.2 | 2021-02-13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2021-02-13 | 11 | 10.5 | 7 | 2 | 5 | 16 | 10 | 61.5
2021-02-14 | 4 | 3.26 | 1.42 | 2.16 | 2 | 4.2 | 3.6 | 20.64 | 2021-02-14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2021-02-14 | 9 | 8.5 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 49.5
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2021-02-15 | 5 | 5.5 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 38.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 28 | 23 | 22 | 15 | 14 | 30 | 24 | 156 | Total | 23 | 17.5 | 17 | 14 | 10 | 19 | 17 | 117.5
156
[26 empty] | % Error | Sprint | Team
[27 empty] | 3 | -25%
[27 empty] | 4 | -21%
[27 empty] | 5 | -56%
[27 empty] | 6 | -19%
[27 empty] | 7 | -15%
[27 empty] | 8 | 11%
[27 empty] | 9 | 13%
Formulas:
Actual = [Predicted]
Burndown Hours Actual = ([Actual])