## Sheet1
Predicted | [6 empty] | Actual | [6 empty] | Burndown Hours Predicted | [6 empty] | Burndown Hours Actual
| Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob |  | Sebastian | Rami | Dante | Angel | Emily | Jacob
2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-10 | [6 empty] | 2021-10-04 | 15 | 15 | 15 | 12.5 | 15 | 15 | 2021-10-10 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12.5
2021-10-05 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2021-10-05 | 2.5 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 2021-10-05 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2021-10-05 | 13.5 | 14.5 | 15 | 11 | 14 | 11
2021-10-06 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2021-10-06 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2021-10-06 | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 2021-10-06 | 10 | 12 | 13 | 8 | 11 | 8
2021-10-07 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2021-10-07 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2021-10-07 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2021-10-07 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 6
2021-10-08 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2021-10-08 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2021-10-08 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2021-10-08 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4
2021-10-09 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2021-10-09 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-10-10 | [6 empty] | 2021-10-10 | [6 empty] | 2021-10-10 | [6 empty] | 2021-10-10
Total | 15 | 15 | 15 | 12.5 | 15 | 15 | Total | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12.5